## ZAD
Název stavby | DC-Jílové,ppč. 3669, přípojka NN
Číslo stavby | IP-12-4009400
Projektant | Paul Peter Fischer
Tel. číslo | 730 874 209
Datum | 05/2022
Příprava | Karolína Dittrichová
Tel. číslo | 730 874 211

## E - Org. výst.
Radovesice 169, 410 02 Radovesice
IČO: 25430645 ,DIČ: CZ25430645
zapsaná v OR Krajského soudu v Ústí nad Labem
oddí C, vložka 18003
Dokument
E. Organizace výstavby
Název stavby
DC-Jílové,ppč. 3669, přípojka NN
Číslo stavby
IP-12-4009400
Vypracoval | : | Paul Peter Fischer
Telefon | : | 730 874 209
Datum vydání | : | 05/2022

## E
DC-Jílové,ppč. 3669, přípojka NN
IP-12-4009400
Obsah:
1. POV
2. Harmonogram výstavby
3. Seznam předpokládaného vzniku odpadů
4. Zákadní charakteristika vnějších vlivů

## POV
IP-12-4009400 |  |  | DC-Jílové,ppč. 3669, přípojka NN | [5 empty] | Zhotovitel | R - built s.r.o.
| Plán organizace výstavby | [7 empty] | Projektant | Paul Peter Fischer |  | měsíce
[5 empty] | Hlášení D7/H1-RPV |  |  |  | Požadavek na el.vypnutí-manipulaci |  |  | týdny
ID | Schema | SO/PS | Název /činnost (místo práce) | pozn | Doba trvání h(dny) | Zahájení | Ukončení | Vypnutý úsek sítě/zařízení místo | omezení | bez omezení | PPN MZS NPT | dny /H1
1
2 |  | SO 01 | Vytyčení podzemních sítí
3 |  | SO 01 | Geodetické vytyčení trasy nových kabelů NN, skříní
4 |  | SO 01 | Výstavba skříně SS100
5 |  | SO 01 | Pokládka kabelu NN
6 |  | SO 01 | Spojování kabelu NN |  |  |  |  | x | x
7 |  | SO 01 | Zkouška nového vedení NN
8 |  | SO 01 | Úprava povrchů po výkopových pracích
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Note on A1: č.projectu/stavby ze SAP_PS
Note on K1: vypln Zhotovitele stavby
Note on K2: vypln Zhotovitele stavby
Note on M2: od sloupce M napravo vytvoření síťového diagramu doby trvání stavby s upřesněním rozsahu kalendářních dnů pro příslušné detaily řádků SO/PS vyplnění polí (doporučeno barevně- upřesnit do legendy) možno doplnit podrobnějšími popisy Pozn: slepý kalendář aktualizovat o konkrétní týdny-vyznačit rovněž mimopracovní dny
Note on H3: číslo hlášení D7 vypln č.hlášení (zakládá T_Inženýrinku) - běžná stavba až ve statusu PRRE (autom.D7RE) - stavba zařazená do RPV, ve statusu TVPD/PDHO (D7RO)
Note on J3: Požadavek na vyplnění sloupců OMEZENI BEZ_OMEZENI PPN/MZS/NPT takto : pokud v pravé datumové části sítového diagramu (naplánovaný harmonogram) je pořadavek na způsob zajištění v termínu od-do - vypln pro daný řádek hodnotu ve sloupci OMEZENI či BEZ_OMEZENI hodnotou X pro potřebu filtrování přehledů počtu manipulací či vypínání - pokud bude použitý alternativně jiný způsob bez omezení vypln pro daný řádek hodnotu ve sloupci PPN/MZS/NPT předdefinovanou číselníkovou hodnotou pro potřebu filtrování
Note on M3: Pro verifikaci POV vyznač a očísluj týdny pro aktuální rok (období stavby), ve dnech vyznač nepracovní dny so-ne/svátky
Note on B4: odkaz na schéma/plány - jednopolové schéma - geoschéma - výkresová dokumentace pokud bude docházet k proměnnému stavu zapojení sítě tak rovněž POSTUPOVA SCHÉMATA
Note on C4: Provozní soubor(PS)/stavební objekt(SO) v příslušném číslování dle detailu
Note on E4: případné upřesnění/doplnění možno rovněž v pravé části síťového diagramu detailizovat
Note on F4: Doba trvání Dopň dobu trvání události - rozdíl datumu Ukončení-Zahájení (dny) - nezbytnou dobu odstávky (hod) zařízení
Note on I4: upřesnění místa vypnutí - požadavek na odstávku dispečerského úseku mezi spínacími body - příp.místo práce
Note on J4: požadavek na odstávku části distr.sítě při níž bude docházet k omezení dodávky odběratelům
Note on K4: požadavek na odstávku části distr.sítě při které NEBUDE docházet k omezení odběratelů
Note on L4: požadavek napoužití prvků (pro příslušnou části distr.sítě) pro zajištění náhradního napájení aby nedocházelo k omezení odběratelů
Note on M4: ve sloupci je možno zadat již naplánované č.odstávek=HlášeníH1
Note on I7: upřesnění místa vypnutí - požadavek na odstávku dispečerského úseku mezi spínacími body - příp.místo práce
Note on I9: upřesnění místa vypnutí - požadavek na odstávku dispečerského úseku mezi spínacími body - příp.místo práce
Note on I10: upřesnění místa vypnutí - požadavek na odstávku dispečerského úseku mezi spínacími body - příp.místo práce
Note on I18: upřesnění místa vypnutí - požadavek na odstávku dispečerského úseku mezi spínacími body - příp.místo práce
Note on I19: upřesnění místa vypnutí - požadavek na odstávku dispečerského úseku mezi spínacími body - příp.místo práce

## HV1
Radovesice 169, 410 02 Radovesice
IČO: 25430645 ,DIČ: CZ25430645
zapsaná v OR Krajského soudu v Ústí nad Labem
oddí C, vložka 18003
Harmonogram výstavby
DC-Jílové,ppč. 3669, přípojka NN
IP-12-4009400
Vypracoval | : | Paul Peter Fischer
Telefon | : | 730 874 209
Datum vydání | : | 05/2022

## HV2
DC-Jílové,ppč. 3669, přípojka NN
IP-12-4009400
Obsah:
E.1 Zásady organizace výstavby
E.2 Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásem jiných staveb
E.3 Úpravy z hlediska zabezpečení staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
E.4 Plán kontrolních prohlídek
E.5 Plán vypínaní
E.6 POV – plán organizace výstavby
E.7 Harmonogram stavebních prací

## HV3
E.1 Zásady organizace výstavby
Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu Pro realizaci stavby není nutné budování příjezdových cest, pro přepravu mechanismů a materiálů bude použito místních zpevněných i nezpevněných komunikací, a souvratí polních pozemků. Jiné napojení na technickou infrastrukturu nebude.
Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin Rozsah staveniště je patrný z přiložených situačních výkresů. Narušené povrchy budou po výstavbě uvedeny do původního stavu.
Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) Jen dočasné.
Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin Veškeré odpady vzniklé v souvislosti se stavební činností budou zneškodněny na oficiálních skládkách.
E.2 Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásem jiných staveb
V rámci stavby DOJDE/NEDOJDE ke křížení nebo souběhu se stávajícími inženýrskými sítěmi. Stanovené podmínky jednotlivých správců inženýrských sítí jsou uvedeny v dokladové části.
E.3 Úpravy z hlediska zabezpečení staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
Během výkopových prací budou výkopy řádně označeny pevnou zábranou, které zajistí zhotovitel stavby. Veškeré práce budou prováděny v co nejkratším čase.
E.4 Plán kontrolních prohlídek
1. Přejímka staveniště
Investor provede předání staveniště vybrané dodavatelské organizaci. Předání bude protokolárně zachyceno.
2. Vytýčení podzemních sítí
Investor, resp. dodavatelská nebo jiná pověřená organizace zajistí vytýčení veškerých stávajících podzemních sítí na staveništi. O provedení bude proveden záznam do stavebního deníku.
3. Vytýčení umístění stavby
Investor, resp. dodavatelská nebo jiná pověřená organizace/Geodezie/zajistí prostorové a polohopisné vytyčení stavby dle výkresové dokumentace stavby.
4. Zajištění staveniště
Investor, resp. dodavatelská nebo jiná pověřená organizace zabezpečí staveniště dle příslušných norem ČSN, PNE a vyhlášek.

## HV4
5. Zemní a demoliční práce
Po provedení zemních prací /HTÚ/ na úroveň základové spáry bude provedeno kontrolní převzetí této spáry investorem a bude proveden zápis do stavebního deníku.
6. Zásypy
Kontrola přesnosti a kvality provedení zásypů včetně hutnění. V případě, kdy zához nebude možné provést pomocí zásypového materiálu zbaveného cizích ostrých předmětů a větších kamenů, které by mohly způsobit mechanické poškození chráničky při následném hutnění, bude zásyp proveden pískem. Ocenění těchto vícenákladů spojených s dodatečným pískováním bude podléhat standardnímu procesu dodatků v ČEZd.
7. Venkovní úpravy
Po ukončení výstavby bude vše uvedeno do původního stavu včetně plné obnovy všech druhů povrchů.
8. Propojení na stávající systém rozvodů
Budou provedeny závěrečné kontrolní prohlídky celé stavby. Dále bude ověřen soulad stavby s projektovou dokumentací. Po celou dobu výstavby bude řádně vedena veškerá předepsaná evidence stavby/stavební deník/, kde bude každá kontrolní činnost zaznamenávána. Termíny jednotlivých kontrol budou prováděny v přímé návaznosti na aktuální potřebu a časový harmonogram stavby.
E.5 Plán vypínaní
Beznapěťový stav zažádá zhotovitel cca 45 dní před zahájením prací u příslušného zaměstnance ČEZ Distribuce, a.s. – oddělení Koordinace prací VVN, VN, NN DSO stanovuje následující pravidla za účelem zvyšování kvality služeb odběratelům. Tato pravidla jsou závazná i pro ostatní subjekty podílející se na procesu plánování a realizace plánovaných odstávek, zejména ČEZ Distribuce, a.s. Vypnutí zákazníka bylo max. 20 hod v průběhu 7 kalendářních dní. Max. délka vypnutí byla 12 hod (v období duben–říjen), 8 hod (v období listopad–březen) Odstávky, vyjma naléhavých případů neprovádět v době od 15.12. do 1.1. U omezení odběratelů musí být dodržena CEZd_ME_0040 čl. 4.5 a 4.6.Jiné napojení na technickou infrastrukturu nebude.
E.6 POV – plán organizace výstavby
Příloha VP_D_CEZd_ME_0216_POV metodiky CEZd_ME_0216 v platném změní je součástí projektové dokumentace a dále v elektronické podobě umístěna na přiloženém CD.
E.7 Harmonogram stavebních prací
Předpokládaný termín zahájení: dle termínovníku investora stavby. Předpokládaný termín dokončení: 4 měsíce od podpisu smlouvy o dílo.

## odpady
Seznam předpokládaného vzniku odpadů
Název zakázky: | DC-Jílové,ppč. 3669, přípojka NN
Číslo zakázky: | IP-12-4009400
Vypracoval: | R-built, s.r.o. |  | Paul Peter Fischer |  | Datum: | 2022-06-29
Odpad | Kód odpadu |  | Převod | Zneškodňovatel | Předpoklád. množství | MJ | Jednot. cena | Cena | keramické izolátory | hmotnost (kg)
Zemina (neznečištěná) | 17 05 04 | O | 1m3=1,7t | povolená skládka | 6.3 | t | 130 | 819 | izolátory VPA | 10.5
Zemina (znečištěná) | 17 05 03 | O/N | 1m3=1,7t | povolená skládka | 0 | t | 2260 | 0 | závěsné izolátory | 9.5
Beton | 17 01 01 | O | 1m3=2,20t | povolená skládka | 0.1 | t | 180 | 18
Betonový sloup (+ betonové patky) | 17 01 01 | O | 9m=1t | povolená skládka | 0 | t | 940 | 0
Směsný stavební odpad | 17 09 04 | O | 1m3=1,4t | povolená skládka | 0 | t | 1140 | 0
Směsný stavební odpad (znečištěný) | 17 09 03 | O/N | 1m3=1,4t | povolená skládka | 0.1 | t | 2260 | 226
Keramika čistá (izolátory VN) | 17 01 03 | O |  | povolená skládka | 0 | t | 1140 | 0
Asfalt bez dehtu | 17 03 02 | O | 1m3=2,7t | recyklační středisko | 0 | t | 80 | 0
Dřevěný sloup | není odpad |  | 1ks = 8m | prodej jako materiál dodavateli práce | 0 | bm | -2 | 0
Eltech.zařízení (rozvaděče, jističe, apod.) |  |  |  | k recyklaci, zbytek na povolenou skládku | 0 | t | 1700 | 0
Železo a ocel | 17 04 05 | O |  | k recyklaci | 0 | t | -2950 | 0
Hliník | 17 04 02 | O |  | k recyklaci | 0 | t | -26000 | 0
Vodiče Cu | 17 04 01 | O |  | k recyklaci | 0 | t | -101000 | 0
Vodiče AlFe | 17 04 07 | O |  | k recyklaci | 0 | t | -15000 | 0
Kabely Al | 17 04 11 | O |  | k recyklaci | 0 | t | -3000 | 0
[7 empty] | Skládkovné | 1063
[7 empty] | Výnosy z prodeje šrotu | 0
Vysvětlivky k cenám:
Poplatek za uskladnění odpadu je u skládek uveden vždy včetně podílu zákoných poplatků (z těch se uplatňuje poměrná část, která je ovlivněna jak délkou skladování tak i recyklovatelností /nebo opětovným použitím/ skládkovaných materiálů.
Zákonné poplatky: Příjem obce (O - 500 Kč/t, N - 1700 Kč/t), pozor, je vztažen na časové období jednoho kalendářního roku, rovněž rizikový poplatek - poplatek do Státního fondu životního prostředí (N - 4500 Kč/t), je vztažen na časové období jednoho kalendářního roku - viz vyhláška 185/2001!
Poznámky:
Odpad 17 05 04 - zemina neznečištěná bude přednostně použita pro terénní úpravy po předchozí domluvě s příslušným obecním či městským úřadem - v tomto případě je úplně osvobozená od zákonných poplatků. Pokud jsou součástí stavby transformátory určené k demontáži, budou tyto ihned po demontáži předány majiteli a odvezeny k dalšímu nakládání a nebudou skladovány na místě stavby.
Referenční ceny za lividaci odpadů (nebo za šrot) jsou uvedeny ve sloupci Jednot. cena a odvíjí se od cen uvedených v cenové soustavě ÚRS používaných v rámci celé ČR (od aktualizovaných cen firmy Kovošrot Group CZ a.s. ) Do cen skládkování jsou promítnuty i všechny zákonné poplatky.
Vysvětlivky k cenám:
Poplatek za uskladnění odpadu je u skládek uveden vždy včetně podílu zákoných poplatků (z těch se uplatňuje poměrná část, která je ovlivněna jak délkou skladování tak i recyklovatelností /nebo opětovným použitím/ skládkovaných materiálů.
Zákonné poplatky: Příjem obce (O - 500 Kč/t, N - 1700 Kč/t), pozor, je vztažen na časové období jednoho kalendářního roku, rovněž rizikový poplatek - poplatek do Státního fondu životního prostředí (N - 4500 Kč/t), je vztažen na časové období jednoho kalendářního roku - viz vyhláška 185/2001!
Poznámky:
Odpad 17 05 04 - zemina neznečištěná bude přednostně použita pro terénní úpravy po předchozí domluvě s příslušným obecním či městským úřadem - v tomto případě je úplně osvobozená od zákonných poplatků. Pokud jsou součástí stavby transformátory určené k demontáži, budou tyto ihned po demontáži předány majiteli a odvezeny k dalšímu nakládání a nebudou skladovány na místě stavby.
Referenční ceny za lividaci odpadů (nebo za šrot) jsou uvedeny ve sloupci Jednot. cena a odvíjí se od cen uvedených v cenové soustavě ÚRS používaných v rámci celé ČR (od aktualizovaných cen firmy Kovošrot Group CZ a.s. ) Do cen skládkování jsou promítnuty i všechny zákonné poplatky.
Vysvětlivky k cenám:
Poplatek za uskladnění odpadu je u skládek uveden vždy včetně podílu zákoných poplatků (z těch se uplatňuje poměrná část, která je ovlivněna jak délkou skladování tak i recyklovatelností /nebo opětovným použitím/ skládkovaných materiálů.
Zákonné poplatky: Příjem obce (O - 500 Kč/t, N - 1700 Kč/t), pozor, je vztažen na časové období jednoho kalendářního roku, rovněž rizikový poplatek - poplatek do Státního fondu životního prostředí (N - 4500 Kč/t), je vztažen na časové období jednoho kalendářního roku - viz vyhláška 185/2001!
Poznámky:
Odpad 17 05 04 - zemina neznečištěná bude přednostně použita pro terénní úpravy po předchozí domluvě s příslušným obecním či městským úřadem - v tomto případě je úplně osvobozená od zákonných poplatků. Pokud jsou součástí stavby transformátory určené k demontáži, budou tyto ihned po demontáži předány majiteli a odvezeny k dalšímu nakládání a nebudou skladovány na místě stavby.
Referenční ceny za lividaci odpadů (nebo za šrot) jsou uvedeny ve sloupci Jednot. cena a odvíjí se od cen uvedených v cenové soustavě ÚRS používaných v rámci celé ČR (od aktualizovaných cen firmy Kovošrot Group CZ a.s. ) Do cen skládkování jsou promítnuty i všechny zákonné poplatky.
Note on B7: ROUCEK: O … ostatní odpad N … nebezpečný odpad
Note on H7: Cena se skládá: 1) poplatek za uskladnění odpadu 2) poplatek obci 3) poplatek životnímu prostředí
Note on H8: Lazarčuk Jiří: viz poznámka
Note on M8: Lazarčuk Jiří: - izolátor 22 kV - 10,5 kg - izolátor 35 kV - 17,5 kg implicitně nastaveno 10,5 kg
Note on A9: Lazarčuk Jiří: ropnými produkty, oleji, PCB nebo jinými nebezpečnými látkami u venkovního vedení vn by se běžně neměl vyskytovat a pokud ano, tak pouze v takové intenzitě, která nebrání recyklaci, tudíž není třeba uplatňovat poplatky za uskladnění nebezpečného odpadu ani rizikový příplatek
Note on M9: Lazarčuk Jiří: - izolátor 22 kV - 9,5 kg - izolátor 35 kV - 15,0 kg - izolátor spirelec - 25,0 kg implicitně nastaveno 9,5 kg
Note on A12: Lazarčuk Jiří: u venkovního vedení vn by se neměl vyskytovat
Note on A13: Lazarčuk Jiří: ropnými produkty, oleji, PCB nebo jinými nebezpečnými látkami u venkovního vedení vn by se neměl vyskytovat
Note on A15: Lazarčuk Jiří: u venkovního vedení vn by se neměl vyskytovat
Note on A17: Lazarčuk Jiří: pro venkovní vedení vn pak úsekové odpínače, omezovače apod.

## vlivy
R - built s.r.o. Radovesice 169
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí n.L. oddíl C, vložka 18003,
IČO: 25430645 ,DIČ: CZ25430645
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY VNĚJŠÍCH VLIVŮ dle PNE 33 0000 - 2
Název stavby: | [5 empty] | DC-Jílové,ppč. 3669, přípojka NN
Číslo stavby: | [5 empty] | IP-12-4009400
PROSTORY VENKOVNÍ A POD PŘÍSTŘEŠKEM
Použitá dokumentace ČSN 332000-5-51, ČSN EN 60721-2-1/2, ČSN EN 50341-1 a PNE 33 0000-2 | Standartní vnější vlivy |  | Variabilní vnější vlivy | [10 empty] | Prostor | Určující vlivy AA, AB, AD, AE, AF, AK, AL a BA pro stupně krytí odvozeny dle ČSN 33 2000-5-51
| Typ prostoru | Odchylka od stand. Vlivu | AE | AF | AG | AH | AK | AL | AM | AQ | AS | AT | AU | dle ČSN 33 2000-4-41 a PNE 33 0000-1
Kabelové vedení v zemi | VI | x | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | nebezpečný | IP 44
Kabelové vedení - skříně | V | x | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | x | 2 | 1 | nebezpečný | IP 44

## G - Rozp. část
Radovesice 169, 410 02 Radovesice
IČO: 25430645 ,DIČ: CZ25430645
zapsaná v OR Krajského soudu v Ústí nad Labem
oddí C, vložka 18003
Dokument
G. Rozpočtová část
Název stavby
DC-Jílové,ppč. 3669, přípojka NN
Číslo stavby
IP-12-4009400
Vypracoval | : | Paul Peter Fischer
Telefon | : | 730 874 209
Datum vydání | : | 05/2022

## G
DC-Jílové,ppč. 3669, přípojka NN
IP-12-4009400
Obsah:
Rozpočet stavby
1. REKAPITULACE NÁKLADŮ stavby v tisících Kč
2. ZÁLOŽKY V SAPu
3. REKAPITULACE NÁKLADŮ objektu v tisících Kč
4. DODÁVKY ZHOTOVITELE
5. OCENĚNÉ PRÁCE
6. Montážní položky mimo platné ZMP / SMP – HZS
7. BODOVÝ ROZPIS

## 1
REKAPITULACE NÁKLADŮ stavby v tisících Kč | verze 41.00 | Poznámka |  | Sloupec G skrýt
Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu
Číslo definice projektu dle zadávacího návrhu
Verze NZ, Datum:
Okres:
Počet SOBS VB majitelé / spolumajitelé
Počet dohod o omezení v užívání
Počet LV v ks
I. Projektové a průzkumné práce
Cena PD
Administrace SOBS VB a dohod o omezení
Geodetické práce při zpracování PD
Správní poplatky včetně ostatních nákladů
Zajištění BOZP v rámci PD
Geologický průzkum
Zhotovení PDS do 100m sítí
II.+III. Provozní soubory a stavební objekty |  |  |  | 0
Investiční dodávky (SaZ + trafa)
Materiály dodávané DSO (mimo SaZ a traf)
Materiály dodávané zhotovitelem
Práce
Materiály rozpočtované mimo KROS (viz. rek.obj.)
Práce rozpočtované mimo KROS (viz. rek.obj.)
VII. Ostatní náklady
Vytýčení podzemních zařízení |  |  | A | X
Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy
Revize |  |  | A | X
Zábory
Skládkovné
Ekonomické újmy na plodinách |  |  |  | 0
Koordinační činnost zhotovitele |  |  |  | 0
Archeologický dohled |  |  |  | 9
Dopravní značení
Hutnící zkoušky
Další náklady zhotovitele (viz.rekapitulace objektů)
IX. Jiné investice
Inženýrink DSO |  |  |  | 0
Manipulace,vypínání,diagnostika a činnost ČDS (s použitím metody PPN nebo bez) |  |  | N | 0
Koordinátor BOZP |  |  |  | 0
Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS
Jednorázové náhr. za omezení užívání
Geometrické plány pro dohody o omezení
Věcná břemena celkem
Věcná břemena vklady
Věcná břemena náhrady
Geometrické plány pro VB
Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby
Geodetické zaměření skutečného stavu
Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN
Geometrické plány pro účel odkupu pozemku
Kupní cena pozemku
Další náklady DSO (viz.rekapitulace objektů)
Dokumentace skutečného provedeni stavby (DSPS)
Stavebně montážní činnost
Celkové náklady stavby

## 2
ZÁLOŽKY V SAPu
Označení (název) stavby dle zadávacícho návrhu
Číslo definice projektu dle zadávacího návrhu
Realizační cena dle PD (včetně VB) | 262.304
z toho
Cena hlavního materiálu (bez výkonového mater.) | 0
Staveb. montážní činnost (včetně vedl. výkon. mat.) | 147.4692
Cena za VB (z SOBS) | 54.15
z toho
Administrace SOBS a Smluv v rámci PD | 11.6
Administrace SoVB a Smluv - předpoklad | 37.15
Souhrn náhrad dle SoBS a smluv | 5.4
Cena za PD | 47.5525
Náklady inženýrinku spojené s realizací akce | 13.1323
Počet uzavřených SoBS | 11
Náhrady dle SoBS | 5.4
Počet LV | 3
Náhrady ze smluv/dohod o omezení | 0
Počet smluv/dohod o omezení v obvyklém užívání | 0

## 3
REKAPITULACE NÁKLADŮ objektu v tisících Kč | verze 42.00 | Poznámka | Sloupec F skrýt | Sloupec G skrýt
Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu
Číslo definice projektu dle zadávacího návrhu
Kód a název objektu
SPP
Verze NZ, Datum: |  |  |  | K
Délka trasy vedení dle PD v "km" |  |  |  | 3.4
Počet SOBS VB majitelé / spolumajitelé |  |  |  | 3
Počet dohod o omezení v užívání |  |  |  | 0
Počet LV v ks
Délka výkopu kabelových rýh dle PD v km
Počet jam pro beton.základy venkovního vedení v ks
Počet dní záboru
Plocha záboru v m2
Sazba pro zábor dle vyhlášek měst v Kč/m2/den
Počet HDV
II.+III. Provozní soubory a stavební objekty
Investiční dodávky (SaZ + trafa)
Materiály dodávané DSO (mimo SaZ a traf)
Materiály dodávané zhotovitelem
Práce
Počet hodin elektromont. prací / Hodinová sazba
Počet hodin stavebních (zemních) prací / Hodinová sazba
0
VII. Ostatní náklady
Vytýčení podzemních zařízení |  |  | 0 | X
Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy |  |  | 0
Revize |  |  | 0 | X
Zábory veřejného prostranství, pronájmy ploch |  |  | 0
Skládkovné |  |  | 0
Ekonomické újmy na plodinách |  |  | 0
Koordinační činnost zhotovitele |  |  | 0
Archeologický dohled |  |  | 0 | 0
Dopravní značení |  |  | 0 | 0
Hutnící zkoušky |  |  | 0
0
IX. Jiné investice
Inženýrink DSO |  |  | 0 | X
Manipulace,vypínání,diagnostika a činnost ČDS |  |  | 0 | 1
Koordinátor BOZP |  |  | 0 | 0
Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS |  |  | 0
Jednorázové náhr. za omezení užívání |  |  | 0
Geometrické plány pro dohody o omezení |  |  | 0
Věcná břemena celkem |  |  | 0
Věcná břemena vklady |  |  | 0
Věcná břemena náhrady |  |  | 0
Geometrické plány pro VB |  |  | 0
Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby |  |  | 0
Geodetické zaměření skutečného stavu |  |  | 0
Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN |  |  | 0
Geometrické plány pro účel odkupu pozemku |  |  | 0
Kupní cena pozemku |  |  | 0
0
Dokumentace skutečného provedeni stavby (DSPS) | 1 |  | 1
Stavebně montážní činnost | 0
Celkové náklady objektu | 0

## 4
DODÁVKY ZHOTOVITELE
Název stavby: |  | Datum: | 30.04.2022
Definice SAP: |  | Verze NZ ČEZ: | 00208
Okres:
Oblast: |  | Hl. projektant: | qtfischepau
Oblast ocenění: |  | Projekt. firma: | R-built s.r.o.
Kód materiálu | Typ materiálu |  | MJ | Cena jednotková | Cena celková
SO 01
320
1000249040 | vedl. |  | KS | 14595.85 | 14595.85
1003559310 | vedl. |  | BAL | 111.9 | 111.9
1003477120 | vedl. |  | KS | 96.47 | 578.82
1003655260 | vedl. |  | KS | 96.47 | 289.41
1002967950 | vedl. |  | KS | 2.64 | 2.64
1002967910 | vedl. |  | KS | 2.64 | 2.64
1002967930 | vedl. |  | KS | 2.64 | 2.64
1000015590 | vedl. |  | M | 181.3 | 13515.915
9870039000 | výk. |  | SADA | 12.93 | 801.66
9870039100 | výk. |  | SADA | 9.45 | 174.5982
9880006600 | výk. |  | KG | 96.48 | 3859.2
1003301650 | vedl. |  | KS | 94.46 | 11.902
1000040380 | výk. |  | KS | 25.95 | 51.9
1000039080 | vedl. |  | KS | 154.17 | 154.17
9870011380 | výk. |  | KS | 10.49 | 73.43
1000084890 | vedl. |  | KS | 219.55 | 219.55
1000085270 | vedl. |  | KS | 38.08 | 114.24
1000085290 | vedl. |  | KS | 26.46 | 26.46
1000055870 | vedl. |  | KS | 3.35 | 3.35
1000291130 | vedl. |  | BAL | 87.86 | 0.8786
9870011700 | výk. |  | KG | 176.12 | 536.3488
1000291460 | vedl. |  | BAL | 24.03 | 1.9224
1003682360 | vedl. |  | BAL | 135.38 | 21.6608
1000037230 | vedl. |  | KS | 147.84 | 591.36
1000036790 | vedl. |  | KS | 33.49 | 401.88
1000084350 | vedl. |  | KS | 22.12 | 88.48
9870037600 | výk. |  | KS | 611.05 | 611.05
1003354190 | vedl. |  | KS | 29.78 | 89.34
1002966740 | vedl. |  | KS | 2.64 | 23.76
1002966760 | vedl. |  | KS | 2.64 | 5.28
1002966780 | vedl. |  | KS | 2.64 | 2.64
1002966750 | vedl. |  | KS | 2.64 | 2.64
1003069380 | vedl. |  | KS | 4630.86 | 4630.86
1003559270 | vedl. |  | BAL | 86.71 | 86.71
9870020290 | výk. |  | KG | 0.25 | 2439
9870020110 | výk. |  | KG | 0.4 | 16
9870011390 | výk. |  | KS | 152.61 | 152.61
1000327780 | vedl. |  | KS | 1367.88 | 763.277
45055.9728

## 5
OCENĚNÉ PRÁCE
Název stavby: |  | Datum: | 30.04.2022
Definice SAP: |  | Verze NZ ČEZ: | 00208
Okres:
Oblast: |  | Hl. projektant: | qtfischepau
Oblast ocenění: |  | Projekt. firma: | R-built s.r.o.
Kód práce | Typ práce |  | MJ | Elektromontážní a Stavební (zemní) práce |  |  | Mechanizace |  | Definitivní zádlažby
|  |  |  | NH celk. | Sazba | Cena celk. | Cena jedn. | Cena celk. | Cena jedn. | Cena celk.
PFRB15A | M |  | KS | 1.452 | 681 | 988.812
PFLB64A | M |  | KS | 0.06 | 681 | 40.86
PFLB62A | M |  | KS | 0.03 | 681 | 20.43
PSMB15A | O |  | M | 0.789 | 681 | 537.309
PSMB15A | M |  | M | 1.575 | 681 | 1072.575
PSMB06A | M |  | M | 9.3 | 681 | 6333.3
PRDB50A | M |  | M | 0.93 | 524 | 487.32
PRAB07A | M |  | M | 51.336 | 524 | 26900.064
PDQB13A | M |  | M | 2.16 | 681 | 1470.96
PDQB10A | M |  | KS | 0.36 | 681 | 245.16
PDQB53A | M |  | KS | 0 | 681 | 0
PDQB64A | M |  | KS | 0.34 | 681 | 231.54
PDQB18A | M |  | KS | 2.22 | 681 | 1511.82
PRDB01A | M |  | M | 1.44 | 524 | 754.56
PREB02A | M |  | KS | 3.461 | 524 | 1813.564
PELB17A | M |  | KS | 0.276 | 524 | 144.624
PCLB80A | M |  | KS | 6.32 | 681 | 4303.92
PCHB34A | M |  | KS | 0.066 | 681 | 44.946
PRGB07A | M |  | M3 | 0.13112 | 524 | 68.709
PRDB90A | M |  | M2 | 3.1784 | 524 | 1665.5026
PRDB91A | M |  | M2 | 3.9968 | 524 | 2094.3442
PCHB31A | M |  | KS | 0.264 | 681 | 179.784
PCHB29A | M |  | KS | 0.24 | 681 | 163.44
PCIB52A | M |  | KS | 4.512 | 681 | 3072.672
POPB30A | M |  | KS | 2 | 524 | 1048
PFLB08A | M |  | KS | 0.03 | 681 | 20.43
PLZB01A | M |  | KS | 0.42 | 681 | 286.02
PFQB81A | M |  | KS | 1.452 | 681 | 988.812
PRGB02A | M |  | M3 | 1.1012 | 524 | 577.0482
PEQB16A | M |  | M3 | 0.01345 | 524 | 7.0478
PRDB87A | M |  | M | 1.86 | 524 | 974.64
[6 empty] | 58048.2137 |  | 0 |  | 0

## 6
Montážní položky mimo platné ZMP / SMP – HZS
Název stavby: |  | Datum: | 30.04.2022
Definice SAP: |  | Verze NZ ČEZ: | 00208
Okres:
Oblast: |  | Hl. projektant: | qtfischepau
Oblast ocenění: |  | Projekt. firma: | R-built s.r.o.
Kód položky | Typ práce |  | MJ | Elektromontážní a zemní práce |  |  | Mechanizace |  | Definitivní zádlažby |  | M/P | Upozornění
|  |  |  | NH celk. | Sazba | Cena celk. | Cena jedn. | Cena celk. | Cena jedn. | Cena celk.
RDB90 | M |  | M2 | [7 empty] | M+P | U
RDB91 | M |  | M2 | [7 empty] | M+P | U
RDB91 | M |  | M2 | [7 empty] | M+P | U
RDB90 | M |  | M2 | [7 empty] | M+P | U
RDB90 | M |  | M2 | [7 empty] | M+P | U
RDB91 | M |  | M2 | [7 empty] | M+P | U
RDB90 | M |  | M2 | [7 empty] | M+P | U
RDB91 | M |  | M2 | [7 empty] | M+P | U
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## 7
BODOVÝ ROZPIS
Název stavby: |  |  | Datum: | 30.04.2022
Definice SAP: |  |  | Verze NZ: | 00208
Okres:
Oblast: |  |  | Hl. projektant: | qtfischepau
Oblast ocenění: |  |  |  | R-built s.r.o.
Kód | Typ práce/ materiálu |  |  |  | Cena jednotková | Cena celková
SO 01
320
POB0002
FRB15 | M |  |  |  | 15730.31 | 15730.31
RGB07 | M |  |  |  | 467.41 | 41.5995
RDB90 | M |  |  |  | 77.78 | 11.5114
RDB91 | M |  |  |  | 23.43 | 33.2706
CIB52 | M |  |  |  | 890.76 | 2672.28
CHB31 | M |  |  |  | 25.42 | 152.52
CHB29 | M |  |  |  | 188.7 | 566.1
FLB64 | M |  |  |  | 103.28 | 619.68
FLB62 | M |  |  |  | 103.28 | 309.84
DQB10 | M |  |  |  | 85.69 | 85.69
DQB18 | M |  |  |  | 503.94 | 503.94
LZB01 | M |  |  |  | 95.34 | 190.68
LZB09 | M |  |  |  | 2.64 | 13.2
LZB21 | M |  |  |  | 2.64 | 2.64
LZB11 | M |  |  |  | 2.64 | 2.64
LZB16 | M |  |  |  | 2.64 | 2.64
LZB18 | M |  |  |  | 2.64 | 2.64
RGB02 | M |  |  |  | 1743.35 | 388.767
EQB16 | M |  |  |  | 921.91 | 15.6725
POB0004
SMB15 | O |  |  |  | 179.1 | 537.3
SMB15 | M |  |  |  | 309.54 | 2785.86
SMB06 | M |  |  |  | 292.52 | 18136.24
POB0005
RDB50 | M |  |  |  | 46.11 | 2858.82
RDB91 | M |  |  |  | 23.43 | 2324.256
RAB07 | M |  |  |  | 449.62 | 27876.44
RDB90 | M |  |  |  | 77.78 | 1687.826
POB0009
DQB13 | M |  |  |  | 133.25 | 5330
DQB10 | M |  |  |  | 85.69 | 171.38
DQB53 | M |  |  |  | 25.95 | 51.9
DQB64 | M |  |  |  | 192.86 | 385.72
DQB18 | M |  |  |  | 503.94 | 1007.88
RDB01 | M |  |  |  | 20.96 | 754.56
POB0011
REB02 | M |  |  |  | 1813.56 | 1813.56
ELB17 | M |  |  |  | 231.55 | 231.55
CLB80 | M |  |  |  | 4664.17 | 4664.17
CHB34 | M |  |  |  | 49.17 | 49.17
RDB90 | M |  |  |  | 77.78 | 124.448
RDB91 | M |  |  |  | 23.43 | 89.9712
POB0006
RGB07 | M |  |  |  | 467.41 | 27.1098
RDB90 | M |  |  |  | 77.78 | 7.4669
RDB91 | M |  |  |  | 23.43 | 16.8696
CHB31 | M |  |  |  | 25.42 | 50.84
CHB29 | M |  |  |  | 188.7 | 188.7
CIB52 | M |  |  |  | 890.76 | 890.76
OPB30 | M |  |  |  | 1659.05 | 1659.05
FLB08 | M |  |  |  | 36.59 | 109.77
LZB01 | M |  |  |  | 95.34 | 95.34
LZB09 | M |  |  |  | 2.64 | 10.56
LZB11 | M |  |  |  | 2.64 | 2.64
LZB13 | M |  |  |  | 2.64 | 2.64
LZB10 | M |  |  |  | 2.64 | 2.64
FQB81 | M |  |  |  | 5726.63 | 5726.63
RGB02 | M | VYKOP ZAKLADU PB,PILIR ZASTAV.UZEMI TR.3 | 0.108 | M3 | 1743.35
EQB16 | M | PODKLADOVA VRSTVA ZE STERKOPISKU FR.0-22 | 0.008 | M3 | 921.91
POB0010 |  | Výkopové práce - ostatní |  | ÚSEK
EMB24 | M | PENA MONTAZNI 750ML | 1 | KS | 152.61
RDB87 | M | KRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLII SIRKY 33CM | 62 | M | 28.03

## H - Dokl 1
Radovesice 169, 410 02 Radovesice
IČO: 25430645 ,DIČ: CZ25430645
zapsaná v OR Krajského soudu v Ústí nad Labem
oddí C, vložka 18003
Dokument
H. Dokladová část 1
Název stavby
DC-Jílové,ppč. 3669, přípojka NN
Číslo stavby
IP-12-4009400
Vypracoval | : | Karolína Dittrichová
Telefon | : | 730 874 211
Datum vydání | : | 05/2022

## H1
| Název akce | IP-12-4009400
| Seznam dotčených subjektů | Platnost | č.j./zn. | Stanovisko
1 | Plná moc k zastupování ČEZ Di – R-built s.r.o.
2 | Plná moc k zastupování – Karolína Dittrichová, R-built s.r.o. |  |  |  | nejsou dotčeni
3 | Plná moc k zastupování – Paul Peter Fischer, R-built s.r.o. |  |  |  | souhlasí
4 | ČEZ souhlasné stanovisko | neuvedeno |  | souhlasí | střet
5 |  |  |  |  | dotčeni
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

## H - Dokl 2
Radovesice 169, 410 02 Radovesice
IČO: 25430645 ,DIČ: CZ25430645
zapsaná v OR Krajského soudu v Ústí nad Labem
oddí C, vložka 18003
Dokument
H. Dokladová část 2
Název stavby
DC-Jílové,ppč. 3669, přípojka NN
Číslo stavby
IP-12-4009400
Vypracoval | : | Karolína Dittrichová
Telefon | : | 730 874 211
Datum vydání | : | 05/2022

## H2
| Název akce | IP-12-4009400
| Seznam dotčených subjektů | Platnost | č.j./zn.
1 | Tabulka SoBS
2 | SoBS o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
3 | Souhlas vlastníka dotčených parcel
4 | Informace o dotčených parcel
5 | Snímek pozemkových parcel
6 | Plná moc k zastupování – Karolína Dittrichová, R-built s.r.o.
7 | Plná moc k zastupování – Paul Peter Fischer, R-built s.r.o.
8 | Plná moc k zastupování – ČEZ distribuce a.s.

## I - SoBSVB
Radovesice 169, 410 02 Radovesice
IČO: 25430645 ,DIČ: CZ25430645
zapsaná v OR Krajského soudu v Ústí nad Labem
oddí C, vložka 18003
Dokument
I. SoBSVB
Název stavby
DC-Jílové,ppč. 3669, přípojka NN
Číslo stavby
IP-12-4009400
Vypracoval | : | Karolína Dittrichová
Telefon | : | 730 874 211
Datum vydání | : | 05/2022

## I
DC-Jílové,ppč. 3669, přípojka NN
IP-12-4009400
Obsah:
1. Seznam smluv
2. Smlouvy SoBSVB

## SoBS tabulka
Číslo stavby: | IP-12-4009400
Název stavby: | DC-Jílové,ppč. 3669, přípojka NN
Katastrální území:
číslo smlouvy o smlouvě budoucí | Ceníková položka dle platných VOP PD | Vlastník | Adresa | Parcelní číslo | podíl | LV | rozsah věcného břemene (m²) | typ zařízení DS umístěné na nemovitosti | Stav SoBS | Předpokládaná výše náhrady bez DPH v Kč | Poznámka
[7 empty] | m² bm | skříň SS100 / kabelové vedení NN | uzavřená |  | výpočet dle eBremena.cz
[7 empty] | m² bm | skříň SS100 / kabelové vedení NN | uzavřená
[7 empty] | m² bm | skříň SS100 / kabelové vedení NN | uzavřená
[7 empty] | m² bm | skříň SS100 / kabelové vedení NN | uzavřená |  | výpočet dle sazebníku
Celkem | 0 | [8 empty] | 0
Dodavatel PD |  |  | R - built s.r.o.
předal dne: |  |  | jméno: | Paul Peter Fischer |  | podpis:
odbor Inženýrink
převzal dne: |  |  | jméno: |  |  | podpis:
Note on L5: info k uzavření SoVB, proplacené zálohy, zvláštní podmínka v SoBS, termín uzavření SoVB apod. Tel.kontakt.
Note on B11: Info pro Inženýrink: položka č.5 na záložce Projekt/Ceny
Note on K11: Info pro Inženýrink: položka č.7 na záložce Projekt/Ceny